# Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

#  «Центр развития ребенка – детский сад №2 «Березка»

# План работыпо введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)

Арсеньевский городской округ

2014г.

 **План работы по изучению и внедрению ФГОС ДО**

Цель: изучение и внедрение в практику работы ДОУ ФГОС ДО.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | мероприятия | Сроки исполнения | Ответст-венные | Примеча-ния |
| 1. | Знакомство педагогов ДОУ с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ. 20.02.14 г. | 20.02.14 г. | АстаховаИ.П. | + |
| 2. | Изучение положений проекта ФГОС | Октябрь - февраль | Старшийвос-ль | + |
| 3. | ФГОС ДО в сравнении с ФГТ | январь | Старшийвос-ль | + |
| 4. | Издание приказа по ДОУ «Об организации работы по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. | 12.02.2014 | АстаховаИ.П. | + |
| 5. | Разработка плана-графика изучения проекта ФГОС сотрудниками ДОУ и внедрения изменений и дополнений в образовательную систему ДОУ.  | февраль | АстаховаИ.П. Старшийвос-ль | + |
| 6. | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДОУ.  | апрель- май | Старшийвос-ль | + |
| 7. | Обеспечение соответствия норматив-ной базы ДОУ требованиям ФГОС (должностные инструкции, договора, приказы, локальные акты и т.д.)  | февраль - май  | АстаховаИ.П. |  |
| 8 | Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС | Апрель - май | Старшийвос-ль |  |
| 9 | Разработка ООП ДОУ на основе примерной программы и ее утверждение  | август - сентябрь | Старшийвос-ль |  |
| 10 | Изучение и разработка методического обеспечения ООП ДО. | Сентябрь - октябрь | Старшийвос-ль |  |
| 11 | Обучение работе в информационно насыщенной среде (ИК-технологии). | постоянно | АстаховаИ.П.Старший вос-ль |  |
| 12 | Оснащение образовательного процесса в соответствии с требованиями предметно-развивающей среды. | постоянно | АстаховаИ.П.родители |  |
| 13. | внесение информации о ходе введения ФГОС ДО в Публичный доклад; | постоянно | Старший вос-ль |  |
|  14. | Организация инновационной и опытно-экспериментальной деятельности ДОУ | постоянно | Коллектив педагогов |  |
|  15. | Корректировка программы развития ОУ. | Август - сентябрь | АстаховаИ.П. |  |
|  16. | Инициирование деятельности сетевых сообществ по проблемам ФГОС; | Август- сентябрь | Старший вос-ль |  |
|  17. | Координация взаимодействия с заместителями директоров и учителей по начальному образованию общеобразовательных учреждений с целью обеспечения преемственности дошкольного и начального школьного обучения детей. | Август- сентябрь | АстаховаИ.П. |  |